Министерство образования Красноярского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

Краевой фестиваль школьных музеев,

клубов патриотической направленности

Номинация

«**Социально-образовательный проект музея, клуба»**

Участники проектной группы:

Бойко Елизавета Геннадьевна

Гайнанова Екатерина Сергеевна

Гимальтдинова Хадижа Зинуровна

Красненко Вячеслав Николаевич

Малашина Анастасия Евгеньевна

Полозяк София Юрьевна

Протасова Мария Владимировна

Скугарова Валерия Михайловна

Черепанова Елена Артёмовна

Яричина Виктория Витальевна

10 соцциально-гуманитарный класс,

МБОУ «Лицей» г. Лесосибирска,

г. Лесосибирск, ул. Победы 20А

телефон 8(39145) 6-28-35

Школьный музей «Лицейское время»

Руководитель музея:

Комарова Инна Анатольевна

Красноярск, 2023

**Описание проекта**

**Экспо-холл «Подвиг вне времени»**

**1. Название проекта**: Экспо-холл «Подвиг вне времени».

**2. Обоснование актуальности проекта.**

Главное назначение воспитания - формирование ценностных ориентаций у детей. Ценности – продукт исторического опыта, система ориентиров и своеобразных «указателей» на то, что значимо, правильно, ценно для человека.

Ценность нельзя «сообщить» человеку как некое знание о «правильном поведении». Весомое условие формирования ориентаций на российские традиционные ценности есть проживание события, в котором ребенок смысл ценности открывает, приобретает сам. Поэтому уклад школьной жизни и работу школьного музея мы стремимся организовать таким образом, чтобы в нем было «тесно от больших событий».

Потому как такой подход характеризуется незабываемым взаимодействием и наличием ярких, эмоционально насыщенных, лично значимых и общественно значимых дел, которые становятся своеобразными вехами не только в воспитательном процессе лицея, но и в жизни. Носителем «события» стала для нас совместная творческая деятельность, превратившаяся в событие, то есть в совместное проживание действительности.

«Обживание» физического пространства школы – своего рода модель, проба освоения других пространств, например, образовательного, социального. Необходимо предоставить ребятам такую возможность, что бы дети захотели и научились использовать ресурсы разных уголков школы и расширяли, таким образом, свои образовательные возможности.

Мы апробировали, а затем еще не раз убедились на практике в эффективности такой формы как экспо-холл. Экспо – холл – это масштабная экспозиционная выставка. Предметов и аксессуаров на такой выставке обычно значительно больше, а книги и другие документы удачно вписываются в экспозицию. Выставка-экспозиция была организована в виде инсталляций, музейных уголков, оформлена на столах, стремянках, стеллажах, чемоданах и т.д. В этом году экспо-холл назывался «Подвиг вне времени».

Наша жизнь не возможна без подвигов! Многовековая история нашей страны не представляется без сотен тысяч самоотверженных поступков миллионов людей.

Каждый подвиг - словно пазл огромной картины под названием История России. Чтить подвиги, помнить о них – святая обязанность каждого из нас, ведь только благодаря этим событиям, людям – героям мы имеем возможность жить и развиваться в настоящем, обеспечивая тем самым счастливое будущее нашим детям, внукам и правнукам.

Подвиги – то единственное, что не может быть предано забвению, потому что, забыв их, мы забудем самих себя. Поэтому подвиг всегда остаётся вне времени.

**3. Цели и задачи проекта.**

**Цель:**  сбор, размещение и демонстрация семейных историй учащихся МБОУ «Лицей», посвященных военным и трудовым подвигам разных поколений.

**Место проведения выставки** – МБОУ «Лицей».

**Целевая аудитория** данной экспозиции: учащиеся, родители, педагогические работники лицея.

**Задачи:**

1. Организация поисково-исследовательской работы учащихся, родителей, педагогических работников в семейных архивах и библиотечных фондах.
2. Привлечение к организации поисково-исследовательской работы учреждения культуры города Лесосибирска (детская городская библиотека, городской музей) через организацию тематических выставок и экскурсий.
3. Создание классными коллективами тематических экспозиций, на основе собранного материала согласно предложенной тематики экспо-холла.
4. Создание экспо-холла «Подвиг вне времени» на основе созданных классными коллективами экспозиций.
5. Подготовка маршрута и экскурсоводов по экспо-холлу.
6. Организация и открытие выставки «Подвиг вне времени».
7. Информирование общественности об открытии и функционировании экспо-холла через СМИ, сайт лицея, сетевые сообщества.
8. Функционирование выставки с проведением экскурсионных мероприятий для родителей, работников и учащихся лицея, жителей микрорайона.
9. Подведение итогов работы выставки и анализ ее эффективности.

**Главные экспонаты выставки:**

- книги;

- сочинения ребят;

- газетно-журнальные статьи и иллюстративный материал;

- военные письма и фотографии;

- открытки военного времени;

- ордена и медали;

- фонозаписи;

- личные вещи героев.

Экспозиционное пространство организовано по следующим **локациям:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Локации экспо-холла «Подвиг вне времени»*** | ***Краткая аннотация*** |
| Локация №1  **«Наследники великой славы»** | Представлены продукты проектной деятельности на тему «Дети-герои - современники г. Лесосибирска» |
| Локация №2  **«Их имена зажгла Звезда Героя»** | Представлены продукты проектной деятельности, рассказывающие о наградах героев на примере семейных историй. |
| Локация №3  **«Музыка памяти»** | В военные времена музыка с особой силой вдохновляла на подвиги, вела за собой и часто даже спасала человека. Музыкальная локация для учащихся любого возраста станет настоящим со-бытием, которое может способствовать появлению большого количества творческо-исследовательских проектов: от мини-экспозиции до музея, посвященного конкретной песне. |
| Локация №4  **«О Героях былых времен»** | Представлены продукты проектной деятельности, посвященные родным и близким, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны. |
| Локация №5  **«Герои, сошедшие с картин»** | "Живая картина" – творческая реконструкция с включением слов экскурсовода о самой картине, сопровождением сюжета картины песнями, танцевальными номерами, чтением фрагментов литературных текстов. |
| Локация №6  **«Истории моей семьи, рассказанные старым шкафом»** | Представлены предметы – семейные реликвии с описанием их истории: как они появились в семье, что символизируют, как связывает поколения и т.д. |
| Локация №7  **«Герои в объективе»** | Представлены продукты проектной деятельности о героях семьи, о их боевых, трудовых, профессиональных подвигах. Это люди, которыми гордятся все члены семьи. |
| Локация №8  **«ZаМИР #СвоихНеБросаем»** | Представлены продукты проектной деятельности в поддержку военнослужащих-участников СВО (шевроны, нашивки, письма, открытки, талисманы и т.д.) |

**Сопутствующие мероприятия:**

- поисковая работа в домашних архивах и библиотеках города;

- Дни героя в классах;

- премьера выставки;

- экскурсии по выставке;

- анализ эффективности выставки.

**4. Сроки реализации проекта.**

1-й этап – организационный (ноябрь 2022);

2-й этап – поисковый (декабрь 2022-январь 2023);

3-й этап – оформительский (январь - февраль 2023);

4-й этап – демонстрационный (март 2023);

5-й этап – аналитический (март 2023г.).

**5. Содержание проекта.**

**I этап. Организационный (ноябрь 2022 г.):**

На первом этапе был организован актив по реализации проекта. Проведены методический семинар для классных руководителей и собрание активов классов, для информирования о проведении мероприятия.

9 декабря в День героя Отечества был дан общешкольный старт экспо-холлу «Подвиг вне времени».

**II этап. Поисковый (декабрь 2022 – январь 2023):**

Организовать поисково-исследовательскую работу учащихся, педагогов в семейных архивах и библиотечных фондах (военные письма, фотографии, личные вещи, газетные статьи, открытки, хранящиеся в семьях учеников). Привлечение учреждений культуры города Лесосибирска к совместной поисковой деятельности.

**III этап. Оформительский (январь-февраль 2023г.)**

Оформление классными коллективами, полученных результатов поисковой деятельности по предложенным темам локаций. Сбор готовых материалов активом музея. Оформление экспозиций согласно тематики, подготовка открытия и экскурсий по экпо-холлу « Подвиг вне времени».

**IV этап. Демонстрационный (март 2023г.)**

Открытие экспо-холла «Подвиг вне времени». Информирование общественности об открытии и функционировании экспо-холла через СМИ, сайт лицея, сетевые сообщества. Функционирование выставки с проведением экскурсионных мероприятий для родителей, работников и учащихся лицея, жителей микрорайона.

**V этап. Аналитический (март 2023г.)**

Анализ и отчет по реализации проекта.

**6. План реализации проекта.**

1. Провести собрание педагогических работников и активов классных коллективов с целью оповещения об организации поисково-исследовательской работы в семейных архивах и библиотечных фондах.
2. Пригласить детскую городскую библиотеку с выставкой книг о Великой Отечественной войне лучших советских и современных изданий.
3. Организовать работу учащихся в архиве городского музея.
4. Оформить результаты поисковой работы согласно предложенной тематики экспо-холла.
5. Систематизировать представленные продукты и оформить экспо-холл «Подвиг вне времени».
6. Описать полученную выставку и подготовить маршрут экскурсии.
7. Провести открытия экспо-холла «Подвиг вне времени».
8. Опубликовать информацию об открытии и функционировании экспо-холла через СМИ, сайт лицея, сетевые сообщества.
9. Подготовить отчет по реализации проекта.

**7. Механизм реализации проекта и схема управления проектом.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Провести собрание педагогических работников и активов классных коллективов с целью оповещения об организации поисково-исследовательской работы в семейных архивах и библиотечных фондах. | ноябрь 2022г. | Полозяк С. Ю.  Черепанова Е. А.  Комарова И. А.  Жиляева Е. Н. |
| 2. | Пригласить детскую городскую библиотеку с выставкой книг о Великой Отечественной войне лучших советских и современных изданий. | декабрь 2022г. | Актив музея  Комарова И. А. |
| 3. | Организовать работу учащихся в архиве городского музея. | декабрь-январь 2023г. | Комарова И. А.  Жиляева Е. Н. |
| 4. | Оформить результаты поисковой работы согласно предложенной тематики экспо-холла. | январь-февраль 2023г. | Активы классных коллективов, родители, классные руководители |
| 5. | Систематизировать представленные продукты и оформить экспо-холл «Подвиг вне времени». | февраль-март 2023г. | Актив музея  Комарова И. А.  Жиляева Е. Н. |
| 6. | Описать полученную выставку и подготовить маршрут экскурсии. | март 2023г. | Никитина Д.Д.  Комарова И. А. |
| 7. | Провести открытия экспо-холла «Подвиг вне времени». | март  2023г. | Актив музея  Комарова И. А.  Жиляева Е. Н. |
| 8. | Опубликовать информацию об открытии и функционировании экспо-холла через СМИ, сайт лицея, сетевые сообщества. | март  2023г. | Актив музея  Жиляева Е. Н. |
| 9. | Подготовить отчет по реализации проекта. | март  2023г. | Актив музея |

**8. Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, долгосрочный эффект.**

1. Отобраны экспонаты, описаны и оформлены в экспозицию школьного музея в форме витрины, печатных изданий, созданы страницы в виртуальном музее лицея.
2. Разработаны внеклассные мероприятия для разных возрастных категорий на основе материалов экспозиций школьного музея.